Тема: Салон красоты

Реестр заинтересованных сторон

Контекст проекта: открытие салона красоты с внедрением IT-платформы (онлайн-запись, складской учет).

Оценка влияния и заинтересованности проводится по шкале от 1 до 10, приоритет рассчитывается как среднее арифметическое.

- Заказчик (Владелец салона)

  - Категория: Внутренняя

  - Ожидания: прибыль, окупаемость, лояльность клиентов, контроль бизнеса.

  - Методы влияния: финансирование, утверждение бюджета, приемка результатов.

  - Влияние: 10

  - Заинтересованность: 10

  - Приоритет: 10

  - Стратегия взаимодействия: активное управление.

  - Следствие для проекта:

    - Ограничение: бюджет ограничен суммой X.

    - Требование: отчетность в формате дашборда.

- Пользователи (Администраторы, мастера)

  - Категория: Внутренняя

  - Ожидания: удобный интерфейс, снижение рутины, рост зарплаты.

  - Методы влияния: саботаж, жалобы, увольнение, медленная работа.

  - Влияние: 8

  - Заинтересованность: 9

  - Приоритет: 8.5

  - Стратегия взаимодействия: активное управление.

  - Следствие для проекта:

    - Риск: сопротивление внедрению цифровых программ для автоматизации бизнес-процессов.

    - Требование: обучение и понятный интерфейс.

- Клиенты салона

  - Категория: Внешняя

  - Ожидания: качественный сервис, удобная запись, программа лояльности, прозрачные цены.

  - Методы влияния: отзывы, соцсети, выбор конкурента, повторные визиты.

  - Влияние: 9

  - Заинтересованность: 10

  - Приоритет: 9.5

  - Стратегия взаимодействия: активное управление.

  - Следствие для проекта:

    - Требование: легкий доступ к записи.

    - Риск: негативные отзывы.

  - График коммуникаций:

    - Этап проектирования: опросы — 1 раз в 2 недели.

    - Этап запуска: рассылки, push-уведомления.

    - Постоянно: соцсети, обработка обратной связи.

- Поставщики косметики и расходных материалов

  - Категория: Внешняя

  - Ожидания: стабильные заказы, своевременная оплата, долгосрочные контракты.

  - Методы влияния: цены, сроки поставки, эксклюзивность брендов.

  - Влияние: 7

  - Заинтересованность: 6

  - Приоритет: 6.5

  - Стратегия взаимодействия: поддерживать удовлетворенность.

  - Следствие для проекта:

    - Ограничение: сроки поставки оборудования для кабинетов.

    - Требование: интеграция склада с их прайсами.

- Регулирующие органы (Роспотребнадзор, Налоговая, Пожарная инспекция)

  - Категория: Внешняя

  - Ожидания: соблюдение СанПиН(санитарно-эпидемиологические правила и нормы), пожарной безопасности, налогового законодательства, лицензирование мед. услуг.

  - Методы влияния: штрафы, приостановка деятельности, проверки.

  - Влияние: 10

  - Заинтересованность: 4

  - Приоритет: 7.0

  - Стратегия взаимодействия: поддерживать удовлетворенность.

  - Следствие для проекта:

    - Ограничение: обязательная сертификация оборудования.

    - Требование: наличие журналов учета и мед. Книжек

  - График коммуникаций: уведомительный порядок при открытии; реакция на запросы — в течение 24 часов.

- Конкуренты (другие салоны в радиусе 1 км)

  - Категория: Внешняя

  - Ожидания: мониторинг цен, переманивание мастеров и клиентов.

  - Методы влияния: акции, кража персонала, агрессивный маркетинг.

  - Влияние: 6

  - Заинтересованность: 8

  - Приоритет: 7.0

  - Стратегия взаимодействия: мониторинг.

  - Следствие для проекта:

    - Риск: намеренная продажа услуг по заниженным ценам у конкурентов на этапе запуска.

    - Требование: уникальное торговое предложение.

  - График коммуникаций: ежемесячный анализ цен и акций.

- Подрядчики (строители, IT-интегратор, маркетологи)

  - Категория: Внешняя

  - Ожидания: своевременная оплата, четкое ТЗ.

  - Методы влияния: срыв сроков, качество работ, скрытые дефекты.

  - Влияние: 8

  - Заинтересованность: 7

  - Приоритет: 7.5

  - Стратегия взаимодействия: активное управление.

  - Следствие для проекта:

    - Риск: задержка открытия из-за ремонта, проблемы в работе программ, провальный маркетинг.

    - Ограничение: контрактные сроки сдачи этапов.

  - График коммуникаций:

    - Планирование: Ежедневно (стройка), 2 раза в неделю (IT).

    - Контроль: Акты выполненных работ (еженедельно).

- Инвесторы / Банк

  - Категория: Внешняя

  - Ожидания: возврат инвестиций, прозрачная финансовая отчетность, залог.

  - Методы влияния: отзыв финансирования, изменение условий кредита.

  - Влияние: 9

  - Заинтересованность: 5

  - Приоритет: 7.0

  - Стратегия взаимодействия: поддерживать удовлетворенность.

  - Следствие для проекта:

    - Требование: ежемесячные финансовые отчеты.

    - Ограничение: дополнительные обязательства, условия и ограничения по кредиту.

  - График коммуникаций: ежемесячный финансовый отчет, ежеквартальное собрание.

- Арендодатель помещения

  - Категория: Внешняя

  - Ожидания: своевременная арендная плата.

  - Методы влияния: расторжение договора аренды, жалобы.

  - Влияние: 7

  - Заинтересованность: 3

  - Приоритет: 5.0

  - Стратегия взаимодействия: мониторинг.

  - Следствие для проекта:

    - Ограничение: режим тишины и график шумных работ.

    - Риск: конфликт из-за запахов/вентиляции.

Высокое влияние / Высокий интерес: Заказчик, Клиенты, Пользователи, Подрядчики: активно управлять (тесное взаимодействие, вовлечение в принятие решений).

Высокое влияние / Низкий интерес: Регуляторы, Инвесторы: поддерживать удовлетворенность (информировать, не перегружать, соблюдать нормы).

Низкое влияние / Высокий интерес: Конкуренты, Поставщики: информировать / мониторить (наблюдать, но не тратить много ресурсов).

Низкое влияние / Низкий интерес: Арендодатель: мониторить (минимальные усилия).